#### 浙江省文物保护工程检查管理办法

#### （试行）

第一条 为加强我省文物保护工程项目管理和质量监督，规范文物保护工程检查工作，根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《浙江省文物保护管理条例》等法律法规和《文物保护工程管理办法》《全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法（试行）》《文物保护工程安全检查督查办法（试行）》《全国重点文物保护单位文物保护工程进度监管暂行规定》等规范性文件，结合我省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于省域范围内各级文物保护单位、文物保护点的保养维护工程、修缮工程、环境整治工程、装修展示工程、保护性设施建设工程、复建工程、迁移异地保护工程等。

尚未核定公布为文物保护单位、文物保护点的一般不可移动文物，可参照执行。

第三条 文物保护工程检查遵循属地管理的原则，由文物保护单位所在地的县级文物行政部门负责实施。

省、设区市文物行政部门采用定期检查或抽查等形式，对辖区内文物保护工程实施情况进行监督管理。

第四条 文物行政部门可委托专业机构或自行组织检查组开展文物保护工程检查工作。参与工程检查的专业机构和检查组员应具备相应的技术水平和专业能力，并遵守回避制度。

第五条 工程检查内容主要包括工程程序管理情况、工程质量和效果、工地安全情况、工程归档文件等。

（一）工程程序管理情况包括：申报审批、招标投标与合同、开工备案、技术交底及图纸会审、工程组织管理、项目单位及人员资质资格、人员到岗到位和岗前培训情况、工程洽商及变更手续、工程检查结论、隐蔽工程验收和阶段性验收情况等。

（二）工程质量和效果包括：技术方案落实情况，文物保护原则遵守情况，传统工艺使用和新技术、新材料试验情况，施工技术、工艺、做法符合质量要求情况，施工材料和构件检验检测情况，工程各分部分项及重点工序的实体质量评定情况，隐蔽工程质量情况，外部观感效果和工程效果评价等。

（三）工地安全情况包括：安全直接责任人及安全管理人员情况，安全管理制度、防范措施、器材设备情况，施工现场安全防护情况等，具体检查内容按《文物保护工程安全检查督查办法（试行）》的相关要求执行。

（四）工程归档文件包括：与工程相关的勘察设计（如技术方案、施工图、概预算）、施工（如施工组织设计、施工日志、工序记录、质量检查记录等）、监理（如监理规划与实施细则、监理日志、月报、旁站签证、材料见证取样记录等）、审批和管理等方面技术类和经济类文件。此外，施工前的文物保存状况，拆除、更换的构件，重要施工做法，新技术和新材料的试验过程，隐蔽工程等，应保留影像档案资料。

第六条 工程检查根据文物保护工程的技术特点、工程规模、投资金额和工期计划等合理确定检查重点、时间节点和检查频次，原则上每项文物保护工程在竣工验收前，检查频次应不少于两次。

第七条 工程检查按以下程序进行：

（一）自行组织检查组开展检查的工作方式

1.文物行政部门确定检查对象、检查组成员，制订检查计划。

2.检查组查看工程现场，业主、勘察设计、施工、监理等单位有关负责人提供工程检查资料并接受质询。

3.召开检查现场会议，检查组听取业主、勘察设计、施工、监理等单位的工程情况汇报，检查工程归档文件，开展工程技术、程序的合法性核查。

4.检查组根据检查情况，填写《文物保护工程检查表》《文物保护工程资料核查表》，由检查组成员签名后，将检查意见现场反馈业主、勘察设计、施工、监理单位。

5.工程检查工作结束后7个工作日内，检查组应向组织检查的文物行政部门提交检查报告。

（二）委托专业机构开展检查的工作方式

1.文物行政部门委托专业机构，明确检查对象和任务。

2.专业机构组建检查组，制订检查计划。

3.检查组查看工程现场，业主、勘察设计、施工、监理等单位有关负责人提供工程检查资料并接受质询。

4.召开检查现场会议，检查组听取业主、勘察设计、施工、监理等单位的工程情况汇报，检查工程归档文件，开展工程技术、程序的合法性核查。

5.检查组根据检查情况，填写《文物保护工程检查表》《文物保护工程资料核查表》，并由检查组成员签名。受委托的专业机构在检查工作结束后10个工作日内，将检查意见提交委托的文物行政部门，由文物行政部门反馈业主、勘察设计、施工、监理单位，并提出整改要求。

第八条 在工程检查过程中如发现存在严重质量问题或重大安全隐患，检查组或受委托的专业机构应立即上报文物行政部门。由工程所在地的文物行政部门下达停工整改通知，并由业主单位组织整改，在整改工作获得工程所在地的文物行政部门确认前不得复工。

第九条 检查报告主要包括检查时间、组成人员、检查过程、工程情况等内容，重点说明检查中发现的问题和整改建议等，并附相关检查表格。

第十条 被检查工程的业主单位应当按照文物行政部门的要求，协调督促勘察设计、施工、监理等单位及时开展工程整改工作，并由文物行政部门督导并查验整改落实情况。

第十一条 工程质量问题和施工安全隐患应当在规定期限内整改完毕。在规定期限内落实整改确有困难的，业主单位应当书面说明理由，并提出整改措施和时限，由文物行政部门负责督促落实。

第十二条 检查中发现程序管理、工程质量和实施效果、工地安全、工程归档文件等方面存在严重问题的工程项目，文物行政部门将给予通报，并记入单位（个人）资质管理档案，作为对文物保护工程资质单位进行年审的重要依据。对文物本体造成破坏的，依法追究相关法律责任。

第十三条 工程检查和整改的文件资料应纳入工程档案，并作为竣工验收工作的重要依据。

第十四条 县级文物行政部门应按季度核实、梳理辖区内各级文物保护单位和文物保护点保护工程的进展情况，上报省级和设区市文物行政部门。

设区市文物行政部门应当定期汇总辖区内各级文物保护单位和文物保护点保护工程的进展情况和检查工作情况，分别于每年6月底前、12月底前向省级文物行政部门上报辖区内文物保护工程进展和检查工作报告。

第十五条 未按规定开展工程检查、未按时提交工程检查报告的，省文物局视情况予以通报，并责令整改。

检查组成员存在违反检查程序、弄虚作假行为的，由文物行政部门追究相关人员责任。

第十六条 工程检查工作所需经费应列入各级文物行政部门年度部门预算，由各级地方人民政府予以保障。

第十七条 本办法由浙江省文物局负责解释，自印发之日起施行。

附表1

文物保护工程检查基本信息表

| 工程项目名称 |  | 工程性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文保单位名称 |  | 保护级别 | □国保 □省保 □市县级 □文保点 □未定级 |
| 批文（名称及文号） |  |
| 业主单位 |  |
| 业主项目负责人 （姓名、职务/职称） |  | 联系方式 |  |
| 勘察设计单位 |  | 文保资质 | □甲级 □乙级 □ 丙级 |
| 勘察设计负责人（姓名、职务/职称） |  | 联系方式 |  |
| 施工单位 |  | 文保资质 | □一级 □二级 □ 三级 |
| 施工负责人（姓名、职务/职称） |  | 联系方式 |  |
| 监理单位 |  | 文保资质 | □甲级 □乙级 □ 丙级 |
| 监理负责人（姓名、职务/职称） |  | 联系方式 |  |
| 保护工程经费(万元) | 中央财政补助： | 省财政补助： |
|  | 地方投入： | 本单位投入： |
|  | 其它经费： |
| 合同金额（万元） | 设计： | 施工： | 监理： |
| 已支付金额（万元） | 设计： | 施工： | 监理： |
| 工程范围与内容 |  |
| 开工时间 |  | 拟完工时间 |  |
| 工程进度情况 | （已完成工程进度百分比，已经完成内容，当前施工主要内容，待实施内容，较施工进度计划有无变更，变化原因。能否按时完工，如不能需说明原因。） |
| 历次工程整改情况 | （有无工程整改，简述整改内容及整改验收情况） |

附表2

文物保护工程资料核查内容表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 检 查 内 容 | 齐全/不齐全 | 备注 |
| 1 | 业主单位 | 工程开工许可（备案） | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 2 |  | 方案批复文件 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 3 |  | 设计方案文本 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 4 |  | 施工预算书、经费批复文件 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 5 |  | 设计、施工、监理合同 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 6 |  | 中标通知书（工程招投标文件） | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 7 |  | 业主会议纪要 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 8 | 施工单位 | 施工组织设计 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 9 |  | 施工日志 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 10 |  | 图纸会审记录 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 11 |  | 技术交底记录 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 12 |  | 设计变更记录 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 13 |  | 施工单位及人员资格检查、安全培训记录 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 14 |  | 施工洽商文件 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 15 |  | 分项、分部工程互检资料 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 16 |  | 材料产品、设备合格证明、进场检测报告 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 17 |  | 施工工序资料 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 18 |  | 工程相关实验报告 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 19 |  | 工程停工、复工记录 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 20 |  | 隐蔽工程签证、验收记录 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 21 |  | 工地例会记录（业主、施工、监理等单位例会） | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 22 |  | 分项、分阶段验收记录 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 23 |  | 工程整顿、事故处理、会商、申请等相关文件 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 24 | 监理单位 | 监理规划与实施细则 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 25 |  | 监理日志 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 26 |  | 监理月报 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 27 |  | 材料见证取样记录 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 28 |  | 旁站记录 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 29 |  | 工程检查及整改资料 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 核查 意见 | 核查人（签名）： 时间： |

附表3

文物保护工程检查表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 指标 | 分类 | 评定 | 意见及说明 |
| 工程程序管理情况 | 申报审批 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
|  | 招标投标与合同 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
|  | 技术交底 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
|  | 工程组织管理 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
|  | 项目单位及人员资质资格 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
|  | 人员到岗到位和岗前培训情况 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
|  | 历次工程检查结论 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
|  | 隐蔽工程验收情况 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
|  | 阶段性验收情况 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
| 工程效果和质量 | 工程效果 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
|  | 工程质量 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
| 工程档案资料 | 业主单位 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
|  | 施工单位 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
|  | 监理单位 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
| 工地安全 | 工程安全规范执行 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
|  | 安全防护设备配置 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
|  | 文物及人员安全防范措施 | □合格 □基本合格 □不合格 |  |
| 其他情况： |
| 总体评价及意见： 签名： 年 月 日 |

附表4

文物保护工程检查指标及解释

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程 程序 管理 情况 | 1.1申报审批 | 1.1.1工程方案论证和审批的规范性 | 是否按程序呈报，并依法通过审批。如未获批准，属擅自开工，直接给出检查结论“不合格”。 |
|  |  | 1.1.2审批意见的落实情况 | 是否按照方案审批要求进行完善，是否核准。 |
|  |  | 1.1.3重大技术变更手续的规范性 | 是否存在重大技术变更。如无，此项直接评定为合格。如有，是否履行相关报批手续，是否获得批准，如未获批准，属擅自进行重大设计变更，直接给出检查结论“不合格”。 |
|  | 1.2项目委托与合同 | 1.2.1勘察设计、施工、监理招投标与合同签订情况 | 是否履行招投标程序和签订合同，相关单位资质是否符合要求，是否存在分包、转包和挂靠资质承担项目等问题。 |
|  | 1.3技术交底 | 1.3.1技术交底等技术服务情况 | 是否进行技术交底。设计交底、图纸会审、技术洽商、设计变更等是否规范、及时，衔接是否到位。设计交底、图纸会审、设计变更是否有记录台账。 |
|  | 1.4工程组织管理 | 1.4.1开工备案 | 是否按规定向文物主管部门进行过开工备案 |
|  |  | 1.4.2施工组织设计的科学性 | 是否按照要求编制具有针对性和可操作性的施工组织设计；施工组织设计是否实行动态管理和及时根据工程进展情况调整；是否严格执行施工组织设计要求。如未编制施工组织设计或其与设计文件存在较大出入，直接给出检查结论为“不合格”。 |
|  |  | 1.4.3文物防护措施 | 施工期间文物防护措施的落实情况和效果。重要文物构件及附属文物的防护措施是否到位。 |
|  |  | 1.4.4施工现场管理 | 施工现场管理措施是否到位。施工现场材料堆放、制度标牌设置等现场管理及文明施工情况是否符合要求。 |
|  |  | 1.4.5监理工作 | 是否编制监理规划，规划是否科学、规范、符合工程实际需要；对重点部位、关键工序是否执行旁站监理；是否对见证取样及进场材料、构件等进行审查；是否参与阶段性验收及分部分项质量签认；是否参与隐蔽工程的监理及阶段性验收。 |
|  | 1.5项目单位及人员资格 | 1.5.1项目单位和人员资格审查 | 业主、施工、监理单位及相关人员与招投标文件（或项目合同或备案人员）是否一致。施工、监理主要负责人，其个人资质、工程经验是否符合相关规定。 |
|  | 1.6人员到位和岗前培训情况 | 1.6.1人员到位到岗情况 | 施工、监理人员是否到位，是否认真履职。施工、监理主要负责人到岗情况及台账。 |
|  |  | 1.6.2岗前培训情况 | 是否进行岗前培训，是否针对工程特点设置培训内容，是否达到培训目标，是否有培训记录。 |
|  | 1.7隐蔽工程开展情况 | 1.7.1隐蔽工程检查、实施及验收情况 | 隐蔽工程是否进行了检查；是否组织了阶段性验收；业主、设计、监理单位是否出具验收意见；验收结论是否合格。 |
|  | 1.8历次工程检查情况 | 1.8.1以往开展工程检查情况及后续整改情况 | 在此之前，是否开展过检查。如无，此项直接评定为合格。如有，检查是否合格，后续有无整改，整改效果如何。 |
| 工程效果和质量 | 2.1工程效果 | 2.1.1技术方案落实情况 | 是否按照批复文件进行方案修改，是否按照批复意见组织施工；设计变更和补充设计的合理性如何，设计变更和补充设计是否符合文物保护的需要。 |
|  |  | 2.1.2文物保护基本原则遵守情况 | 是否符合不改变文物原状和最小干预的原则。如严重违背文物保护原则，改变文物原状，直接给出检查结论为“不合格”。 |
|  |  | 2.1.3传统工艺使用和新技术、新材料试验情况 | 传统工艺、做法是否得到了良好的施行；如需采用新技术、新材料，是否进行前期试验，实际效果是否符合文物保护的要求。 |
|  |  | 2.1.4外部观感和实施效果评价 | 方案实施后，能否达到预期效果，保护措施的有效性和科学性如何；外部观感如何。 |
|  | 2.2工程质量 | 2.2.1施工技术、工艺、做法符合质量要求情况 | 参照材料、设备、构件的质量保证文件，材料与工艺的相关试验，分部、分项工程质量验收记录，隐蔽工程验收记录，工程监理相关记录予以评价。在检查过程中，如发现工程质量严重偏离设计初衷或明显违反文物保护原则，对文物本体造成严重伤害，直接给出检查结论为“不合格”。 |
|  |  | 2.2.2施工材料和构件检验检测情况 |  |
|  |  | 2.2.3工程各分部分项及重点工序的质量评定情况 |  |
|  |  | 2.2.4隐蔽工程质量情况 |  |
| 工程 资料 | 3.1业主单位 | 3.1.1业主单位各项资料收集、整理情况 | 是否同步开展资料收集、整理工作。资料是否齐备、符合规范。 |
|  | 3.2施工单位 | 3.2.1施工单位各项资料收集、整理情况 | 是否根据工程内容和进度同步开展资料收集、整理工作。资料是否全面、齐备、符合规范。 |
|  | 3.3监理单位 | 3.3.1监理单位各项资料收集、整理情况 | 是否同步开展资料收集、整理工作。资料是否完整、符合规范。 |
| 工地 安全 | 4.1安全规范执行 | 4.1.1安全规范执行情况 | 文物及安全教育的落实情况和效果；施工单位是否制定安全制度，是否开展日常安全巡查。 |
|  | 4.2安全防护设备配置 | 4.2.1安全防护设施配置情况 | 是否有必要的安全防护设备；设备是否得到及时保养维护；设备运行状态是否良好。 |
|  | 4.3文物及人员安全 | 4.3.1文物及人员安全防范措施 | 工地有无重大安全问题；安全监管是否到位；用水、用火、用电是否规范，是否存在隐患；更换下来的原有构件或材料是否登记造册，是否被妥善保管或处置。如出现重大安全事故，直接给出检查结论为“不合格”。 |

附表5

文物保护工程检查汇总意见表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程评价情况 | 检查组成员 | 检查组成员 | 检查组成员 | 检查组成员 | 检查组成员 | 评价等次 |
|  |  |  |  |  |  | 合格 基本合格 不合格 |
| 总体评价及意见 |  |
| 后续工程建议 |  |
| 检查结论 | □合格 □基本合格 □不合格 |
| 检查组组长（签名）： 检查组成员（签名）： 年 月 日 |